## Лист1
[5 empty] | Состав команды | Сокращение
[5 empty] | Backend-разработчик | BE
ID | Задача | Длительность | Ресурсные требования (в часах) | Предшественники | Frontend-разработчик (Middle) | FE_M
T0 | Исследование и проектирование архитектуры | 5 | BE:4, FE_M:2, DES:4, PM:8 | - | Frontend-разработчик (Junior) | FE_J
T1 | Настройка базовой инфраструктуры (бэкенд) | 3 | BE:8 | T0 | Тестировщик | QA
T2 | Создание общего UI-kit и дизайн-системы | 6 | DES:8, FE_M:4, FE_J:4, PM:2 | T0 | Дизайнер | DES
T3 | Разработка модуля аутентификации и регистрации (UC1) | 4 | BE:6, FE_M:4, FE_J:4, QA:2 | T1, T2 | Проектный менеджер | PM
T4 | Разработка модели и API для "Близких" (UC2) | 3 | BE:6, FE_M:2, FE_J:2, QA:1 | T1, T2
T5 | Разработка модуля "Вишлист" (UC3, UC4) | 6 | BE:6, FE_M:4, FE_J:6, QA:2 | T4, T2
T6 | Разработка модуля "Рекомендации" (UC5) | 5 | BE:8, FE_M:4, QA:1 | T5, T2
T7 | Разработка модуля "Главная лента" (UC6) | 4 | BE:4, FE_M:6, FE_J:6, QA:1 | T1, T4, T2
T8 | Разработка модуля поиска (UC7) | 3 | BE:6, FE_M:4, FE_J:2, QA:1 | T1, T4, T5, T2
T9 | Разработка модуля "Аналитика" (UC8) | 4 | BE:6, FE_M:6, FE_J:4, QA:2 | T5, T2
T10 | Разработка модуля "События" (UC9) | 4 | BE:4, FE_M:4, FE_J:6, QA:1 | T5, T7, T2
T11 | Разработка модуля "Мой вишлист" (UC10) | 3 | BE:2, FE_M:4, FE_J:6, QA:1 | T3, T2
T12 | Разработка модуля настроек и удаления аккаунта (UC11) | 3 | BE:4, FE_M:2, FE_J:4, QA:1 | T3, T2
T13 | Верстка основных страниц и компонентов | 8 | FE_M:6, FE_J:8, DES:2, QA:1 | T2
T14 | Интеграция бэкенда и фронтенда (Основная) | 5 | BE:6, FE_M:8, FE_J:8, QA:4 | T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13
T15 | Разработка базовых unit-тестов | 4 | BE:4, FE_M:2, FE_J:2, QA:8 | T14
T16 | Тестирование пользовательских сценариев | 5 | QA:8, FE_M:2, FE_J:2 | T15
T17 | Исправление багов по результатам тестирования | 4 | BE:4, FE_M:4, FE_J:4, QA:4 | T16
T18 | Оптимизация производительности и безопасности | 3 | BE:6, FE_M:4, QA:2 | T17
T19 | Подготовка к релизу (документация, деплой) | 2 | BE:4, FE_M:2, PM:8, QA:2 | T18
T20 | Релиз MVP (версия 1.0) | 1 | PM:8, BE:2, FE_M:2, QA:2 | T19
T21 | Сбор и анализ фидбека после релиза | 3 | PM:8, QA:4, FE_M:2 | T20