## Лист1
№ | Задача | Оценка времени
1 | Придумать 12+ use case-ов для приложения "Путевой дневник" и разделить их на 3 группы по 4 | 2–3 ч
2 | Описать первую часть use case (Use Case Description, User Stories, Slices) | 4–6 ч
3 | Описать вторую часть use case (Use Case Description, User Stories, Slices) | 4–6 ч
4 | Описать третью часть use case (Use Case Description, User Stories, Slices) | 4–6 ч
5 | Оценить проект в COSMIC Function Points | 3–4 ч
6 | Оценить проект в Use Case Points | 2–3 ч
7 | Оценить проект при помощи "Покер планирования" (общая задача, не идет в распределение) | 1 ч
8 | Оценить необходимое число сотрудников и спец требования к ним(должности) | 1,5–2 ч
9 | Оценить время выполнения проекта данной командой | 1–2 ч
10 | Провести фильтрацию основных фичей проекта (общая задача, не идет в распределение) | 1 ч