## Лист1
№ | Задача | Время | Ресурсы (в часах) рес/время | Предшественики | № | Члены команды
1 | Создать основной UI-Kit (цвета, типографика, компоненты кнопок, полей ввода) в Figma | 2 | 5:8, 8:1 |  | 1 | Backend разработчик
2 | Разработать каркасы и прототипы основных экранов для iOS и Android | 3 | 5:8, 8:1 |  | 2 | Frontend разработчик
3 | Настроить репозитории кода, ветвление и базовый CI/CD пайплайн для сборки и тестирования | 2 | 7:6 |  | 3 | iOS разработчик
4 | Спроектировать и развернуть базовую схему базы данных | 3 | 1:8 | 2 | 4 | Android разработчик
5 | Реализовать сервис аутентификации и авторизации пользователей | 3 | 1:8 | 4 | 5 | UI/UX дизайнер
6 | Реализовать API эндпоинты для сущности «Поездка» | 2 | 1:8 | 4, 5 | 6 | QA инженер
7 | Реализовать нативный экран списка поездок пользователя | 4 | 3:4, 4:4, 1:1 | 2, 6, 5 | 7 | DevOps инженер
8 | Реализовать нативный экран и логику создания/редактирования поездки | 5 | 3:4, 4:4, 1:1 | 2, 6 | 8 | Project Manager
9 | Реализовать нативный экран детального просмотра одной поездки | 3 | 3:4, 4:4 | 2, 6, 7
10 | Реализовать API для работы с точками маршрута | 3 | 1:8 | 4, 6
11 | Интегрировать картографический SDK и реализовать экран выбора/добавления точки на карте | 5 | 3:3, 4:3, 1:2 | 2, 10
12 | Реализовать нативный экран и логику заполнения деталей точки маршрута | 4 | 3:3, 4:3, 5:2 | 11, 13
13 | Создать сервис для хранения и управления медиафайлами с привязкой к сущностям | 3 | 1:6, 7:2 | 3, 4
14 | Реализовать экран и логику «Быстрой записи» с поддержкой текста и аудио | 4 | 3:3, 4:3, 1:2 | 2, 6, 9, 13
15 | Реализовать вкладку/экран «Карта» внутри поездки с отрисовкой маршрута и точек | 3 | 3:3, 4:3, 1:2 | 10, 11, 9
16 | Реализовать API для импорта фотографий из галереи устройства с анализом метаданных | 4 | 1:8 | 4, 10, 13
17 | Реализовать нативный экран выбора и импорта фотографий с предложением автоматической привязки к точкам | 5 | 3:3, 4:3, 1:2 | 2, 16, 9
18 | Реализовать «Режим редактирования» дневника с возможностью перетаскивания записей и изменения структуры | 6 | 3:3, 4:3, 1:2 | 9, 6, 10
19 | Разработать и реализовать алгоритмы и API-эндпоинты для расчета статистики | 5 | 1:8 | 4, 6, 10
20 | Разработать веб-интерфейс и API для управления пользователями и данными | 6 | 2:6, 1:2 | 1, 6, 10, 16
21 | Реализовать систему публикаций, доступов и API для социальных взаимодействий | 6 | 1:8 | 4, 6, 10
22 | Реализовать экраны просмотра ленты публичных путешествий и взаимодействия с ними | 7 | 3:3, 4:3, 2:3, 1:2 | 2, 21
23 | Реализовать сервис генерации PDF-отчетов на основе данных поездки | 5 | 1:8 | 6, 10, 13
24 | Реализовать сущность «Список желаний» и функционал добавления мест из чужих дневников | 5 | 1:4, 3:2, 4:2 | 4, 21
25 | Провести кросс-платформенное интеграционное и приемочное тестирование | 5 | 6:8, 3:2, 4:2, 1:2, 8:2 | 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17